项目进展与下一阶段规划书

依赖图驱动的双 Agent 自然语言数学证明审计与局部修复 Harness

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 · 基于 2026-08-18 仓库状态 |
| 用途 | 新协作者入组、任务分配、能力边界与下一阶段执行 |
| 事实来源 | Git 历史、PROJECT_INDEX.md、ROADMAP.md、里程碑文档、机器清单与测试 |
| 核心结论 | 工程闭环已形成；正式独立实验、外部证据与论文级验收尚未闭合 |

当前判断 项目已经从概念方案推进到 M0–M8 的完整工程骨架，并完成 50 题交互式诊断、反例、修复和九方法评测链路；但它仍是工程与研究候选，而不是已经完成独立盲测并可直接宣称性能优势的论文结果。

# 1. 项目目标与边界

项目目标是审计已有自然语言数学证明，而不是自主求解开放问题。系统将证明拆成节点和依赖图，由 Evaluator 定位第一处失败并生成结构化错误或反例证书，由 Repair Generator 提交最小局部补丁，再由独立 Evaluator 复核，Controller 负责版本、撤销、回滚、重试和可复现账本。

## 1.1 可以合理追求的成果

可追踪的自然语言证明节点、依赖边、局部义务和第一处错误定位。

结构化 ErrorCertificate、CounterexampleCertificate、PatchProposal 与 PatchReview。

假命题识别、局部补丁、后代失效和多轮连续修复。

统一的基线、消融、预算、运行账本、失败计分和复现清单。

面向代数及后续受控扩展领域的专家可审 benchmark 和工程系统。

## 1.2 当前不能声称的成果

不能声称自然语言 Agent 的接受等价于 Lean/Coq 等形式证明。

不能把未找到反例当成命题正确的证明。

不能把交互式投影或共享历史预测称为九组独立模型实验。

不能声称 Full System 已显著优于基线，除非完成独立 Provider 运行和预注册统计。

不能伪造独立审核身份、签名、模型快照、response ID、token、延迟、成本或账单证据。

不能把用户允许继续工程执行解释为科学结论门已经通过。

# 2. 当前系统已经具备的闭环

- M2/M3：从 50 题 Gold 与模型输出形成证明级和节点级诊断。

- M4：对局部或全局反例执行 A→B→A 的上下文冻结、精确执行和复核闭环。

- M5：针对当前节点版本生成最小补丁，独立审核后事务式应用，并使全部受影响后代失效。

- M5 v0.2：修复首错后若后代暴露新错误，继续为新的首错生成证书，而不是过早判定不可修复。

- M6：将九种方法、50 个样本、预算、账本和指标统一到可复现评测框架。

- M7/M8：已有正式候选数据治理、运行门、错误分析、论文和发布审查骨架。

# 3. M0–M8 真实进度总览

| 阶段 | 完成内容 | 当前状态 | 尚缺 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 范围、术语、研究问题、负向边界 | 工程契约已冻结 | 严格双盲独立性无法追溯；如论文要求需前瞻重做 |
| M1 | 共享 Schema、状态机、版本与 Controller | 工程完成 | 新一轮真实 A/B 签署视发布要求补充 |
| M2 | 50 题 pilot、双人标注、裁决与 Gold | 已完成 | 来源、盲态和外部可发布证据仍需按正式标准强化 |
| M3 | Evaluator v1、50 题运行、指标与集成 | 工程完成 | 历史运行非盲；分割 Gold、隔离模块运行和 Provider 证据不足 |
| M4 | 反例证书、精确核验、A/B/Controller | 工程完成 | 双外部复核、语义忠实性和前瞻盲测未完成 |
| M5 | Repair、版本、回滚、后代重验、多轮修复 | 交互式工程完成 | 正式 Provider pilot、独立补丁复核、成本与外部代码审查未完成 |
| M6 | 九方法基线/消融、预算、账本、评分 | 交互式工程完成 | 九方法未独立运行；正式显著性和科学比较未完成 |
| M7 | 50 题交互式扩展、OPC-250 候选治理 | 部分完成 | 独立 A/B Gold、裁决、入口门和 Provider 原始记录阻塞 |
| M8 | 错误分析、论文与发布门骨架 | 工程审查候选 | 论文核心主张、外部复现、发布权利和正式 release 均未完成 |

# 4. 已经取得的可量化结果

## 4.1 数据与诊断

M2 已形成 50 题 pilot Gold；M3 已形成完整诊断与节点/依赖评估产物。

M4 对冻结 benchmark 中 11 个有效反例完成工程批量验收。

这些结果可作为工程回归证据，但历史 Gold 暴露与盲态限制必须保留。

## 4.2 M5 修复处置

| 项目 | 数量/结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 来源案例 | 50 | 完整 pilot 范围 |
| 无需补丁的有效案例 | 14 | 保持原证明 |
| 需要 M5 处置 | 36 | 均有人工决策与完成记录 |
| 接受修复 | 24 | 交互式工程范围内完成审核和重验 |
| 原命题假或无定义 | 12 | 正确终止为不可修复 |
| 交互式 false repair / 新错误 | 0 / 0 | 仅适用于现有审核材料，不代表未知数据泛化 |

## 4.3 M6 交互式工程指标

| 指标 | 结果 | 证据边界 |
| --- | --- | --- |
| 首错精确定位 | 27/37 = 72.97% | 来自共享历史预测 |
| 无首错位置假阳性 | 0/12 | 工程投影 |
| 错误证明误接受 | 0/26 | 工程投影 |
| 假命题检测 | 11/11 | 依赖已有诊断/反例处置 |
| 证明弃权 | 1/50 = 2% | 与基础设施失败分开 |
| 已审核修复成功 | 24/24 | 消费 M5 人工审核结果 |
| false repair / 新错误 | 0/24 / 0/24 | 不是新数据上的独立模型实验 |

解释限制 M6 的 50×9=450 个终态验证了配置、账本、评分和失败语义，但九种方法共享底层历史预测。因此不能用当前数字计算或宣称 Full System 对基线的真实提升。

# 5. 当前真正能做与暂时不能做

| 类别 | 现在可以做 | 现在不能可靠做 |
| --- | --- | --- |
| 工程开发 | 继续改进 Controller、Schema、测试、数据校验、运行器和报告 | 原地修改冻结资产或为通过测试重写历史证据 |
| 数学审计 | 在现有协议下做节点、首错、反例和补丁复核 | 把模型一致意见当作绝对数学证明 |
| M5 | 扩展交互式案例、改进连续修复、准备真实 pilot | 声称已有生产模型成功率、真实成本或外部独立验收 |
| M6 | 运行 fixture、检查预算/缓存/分母、准备 Provider runner | 基于共享预测报告显著性或消融因果效果 |
| M7 | 完善 OPC-250 候选、许可、去重、Gold 流程 | 在独立 Gold 与入口门未闭合前启动正式主实验 |
| M8 | 写方法、系统设计、限制和工程结果草稿 | 提交带有未验证性能主张的最终论文或正式 release |

# 6. 下一阶段优先计划

## 优先级 P0：统一事实与修复状态漂移

执行全仓库只读状态审计，列出 README、ROADMAP、PROJECT_INDEX、机器 manifest 之间的冲突。

冻结一个新的“当前状态快照”，不重写历史版本；对已知哈希漂移用新 manifest 或勘误处理。

为 M5/M6/M7 分别建立工程完成、执行放行、科学验收三个独立状态字段。

## 优先级 P1：补齐真实 M5/M6 运行链

确定真实 Provider、模型快照、采样参数、统一截断器和价格表。

运行小规模 M5 Repair Generator pilot，保存每次 attempt、response ID、token、延迟、重试、失败和成本。

由独立人员复核成功补丁、false repair、新错误和问题改变；身份豁免只影响签名要求，不替代数学复核。

锁定 M6 九方法配置并先做 smoke；通过后再执行独立 9×N 运行，不复用跨方法缓存。

## 优先级 P2：正式 Gold 与实验

完成 OPC-250 候选的独立 A/B 标注、分歧裁决、全量 Gold 和泄漏审计。

在看正式结果前冻结 RQ、主指标、预算、比较族、功效输入和统计方案。

运行同模型双角色与至少一组异模型组合；保留全部失败样本并按 intention-to-treat 计分。

完成 bootstrap 区间、配对随机化检验与 Holm 校正，再决定哪些性能主张成立。

## 优先级 P3：论文与发布

先写不会因实验结果变化而失效的方法、系统、数据流程和限制章节。

仅将通过正式证据门的指标写入摘要、主表和结论。

完成外部复现、数据许可、隐私/密钥扫描、系统卡、复现命令和发布 manifest。

# 7. 新同学建议分工与 30/60/90 天计划

## 推荐角色：执行复现与证据完整性协作者

新同学不宜一开始修改数学 Gold 或共享 Schema。最合适的切入点是独立复核工程证据、运行器、账本、缓存和状态一致性，同时逐步熟悉数学协议。

| 时间 | 任务 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| 第 1–7 天 | 只读熟悉与状态审计 | M0–M8 状态表、权威文件图、冲突清单；不修改代码 |
| 第 2–4 周 | 复现现有测试和 fixture | 独立环境复现记录、失败归因、哈希/依赖问题清单 |
| 第 2 个月 | 负责 M5/M6 Provider runner 与运行证据 | smoke、attempt ledger、token/延迟/成本、失败保留和缓存隔离 |
| 第 3 个月 | 协助 OPC-250 与正式实验 | 数据完整性检查、实验矩阵、聚合复算和复现包 |

# 8. 协作与变更控制

共享 Schema、Gold、指标定义和正式实验配置必须共同审查。

冻结文件不可原地修改；新增版本必须有迁移说明、勘误或新 manifest。

数学接受权、补丁生成权和 Controller 执行权必须分离。

每个 PR 同时报告结果、文件、测试、契约影响、数学假设、证据强度和限制。

失败样本、重试、超时和无输出必须保留；不得只汇报成功运行。

任何无法从仓库或外部原始记录验证的事实，都必须标为 unknown、pending 或 unavailable。

# 9. 新协作者 AI 使用方式

完整可复制提示词已保存于 prompts/collaborator_onboarding_prompt_2026-08-18.md，包含首次接手、具体开发、只读进度审计、数学/Gold 审查、代码/PR 复核和日常续接六种模板。

首次会话 使用“提示词 A”，要求 AI 只读审计并等待任务。不要一开始让它修改代码、重构目录或更新状态。

日常任务 使用“提示词 B/F”，必须填写具体目标和验收标准。涉及证明或 Gold 时使用提示词 D；涉及合并审查时使用提示词 E。

# 10. 完成标准与决策门

以下四层状态必须分别记录，不能相互替代：

- 实现完成：代码和 Schema 已存在。

- 工程验证完成：正反测试、fixture、回放和哈希清单通过。

- 执行证据完成：真实模型、原始调用、预算、失败和成本记录齐全。

- 科学/发布验收完成：独立 Gold、盲测、预注册统计、外部复现和权利审查通过。

当前项目位置 M0–M6 多数模块已达到第 2 层；M5/M6 的交互式材料部分覆盖第 3 层的流程形状，但缺少正式 Provider 原始证据；M7/M8 尚未达到第 4 层。

# 附录 A：新同学入组检查清单

已克隆正确 GitHub 仓库并记录当前 commit。

已阅读 AGENTS.md、README、PROJECT_INDEX、ROADMAP 和两人工作计划。

能解释 Evaluator、Repair Generator、Controller 的权限边界。

能区分 accepted、invalid、undetermined、stale、irreparable。

能说明修改节点为何必须使后代失效。

能说明 M6 的 450 条终态为何不能证明九方法性能差异。

能指出 M5/M6/M7 当前缺少的真实外部证据。

第一次提交不修改冻结 Gold、历史 manifest 或共享 Schema。

提交包含正反测试、实际输出和限制说明。

# 附录 B：权威入口

| 入口 | 用途 |
| --- | --- |
| PROJECT_INDEX.md | 项目产物导航和状态索引 |
| ROADMAP.md | M0–M8 当前里程碑状态和退出条件 |
| docs/project_validation_and_acceptance_plan.md | 全部验证角色、证据门和验收要求 |
| docs/two_person_work_plan.md | 成员 A/B 分工与协作协议 |
| docs/milestones/ | 每个阶段的权威设计、验收与限制 |
| data/benchmarks/ 与 data/governance/ | 机器清单、运行产物、审计与授权边界 |
| harness/、schemas/、tests/ | 实现、契约和可执行验证 |
| prompts/collaborator_onboarding_prompt_2026-08-18.md | 新协作者 AI 的六套提示词 |